FreeFlexVPN

개발실행계획서

오픈소스 모듈 조립 기반 · 1일 오픈 → 6개월 확장 로드맵

문서 버전   v1.0

작성일   2026년 7월 31일

대상 서비스   FreeFlexVPN (가칭)

선행 문서   FreeFlexVPN 사업기획서 v1.0

# 목차

1. 이 계획서의 전제

2. 목표와 완료 정의(DoD)

3. 시스템 아키텍처

4. 기술 스택 선정 근거

5. 전체 일정

6. Day 1 상세 실행 시간표

7. 작업 분해(WBS)

8. 인프라 구성 계획

9. 보안·남용 방지 설계

10. 테스트 계획

11. 배포·운영 절차(RUNBOOK 요약)

12. 리스크 관리 (실행 관점)

13. 게이트 기준 — 증거 등급

14. 예산과 자원

15. 즉시 착수 항목

# 1. 이 계획서의 전제

본 서비스는 신규 개발 프로젝트가 아니다. VPN 서버, 사용자·쿼터 관리, QR 발급, 클라이언트 앱, 모니터링은 모두 검증된 오픈소스 또는 공식 앱으로 대체되며, 직접 만드는 것은 랜딩페이지와 안내문 정도다. 따라서 이 문서는 "개발 일정"이 아니라 "조립·설정·검증 일정"으로 작성되었다.

| 필요 기능 | 해결 방법 | 자체 개발 |
| --- | --- | --- |
| VPN 터널 | 커널 WireGuard (리눅스 내장) | 없음 |
| 회원·쿼터·만료 관리 | Remnawave 또는 3x-ui 패널 | 없음 |
| 월 1GB 상한 자동 차단 | 패널 내장 기능 | 없음 |
| 설정 QR·구독링크 발급 | 패널 내장 기능 | 없음 |
| 가입·인증·안내 | 오픈소스 텔레그램 봇 | 설정만 |
| 클라이언트 앱 | 공식 WireGuard 앱 (앱스토어 심사 불필요) | 없음 |
| 모니터링·알림 | Uptime Kuma + Xray Checker | 없음 |
| 랜딩페이지·사용법·약관 | AI 작성 | 유일한 제작물 |

이 전제가 깨지는 조건 자체 브랜드 앱을 만들기로 하면 전제가 바뀐다 — App Store는 VPN 앱에 organization 계정(법인·D-U-N-S)을 요구하므로 법인 설립이 선행되고, 일정은 최소 3~4개월로 늘어난다. 브랜드 앱을 만들 경우에도 WireGuardKit(MIT) + com.wireguard.android:tunnel(Apache-2.0) 위에 UI만 얹는 경로만 라이선스상 깨끗하다. Hiddify 포크는 상업적 사용 금지, v2rayNG 포크는 GPL-3.0 소스 공개 의무가 붙는다.

# 2. 목표와 완료 정의(DoD)

| 구분 | 기간 | 완료 정의(Definition of Done) |
| --- | --- | --- |
| M1 최소 가동 | 1일 | 초대받은 사용자가 QR을 스캔해 접속되고, 1GB 상한이 자동 차단되며, 노드 다운 시 알림이 온다 |
| M2 현실 운영 | 3일 | M1 + 휴대폰 인증, exit 노드 2대, 개인정보처리방침 게시, 남용 차단 규칙 적용 |
| M3 안전 공개 | 7일 | M2 + 남용 패턴 2~3일 관찰 완료, 예비 노드 확보, 초대 없이 가입 가능 |
| M4 성장 운영 | 1개월 | 월 +1,000명 수용 가능 상태, 국가 3개, 계측 대시보드 가동 |
| M5 유료화 | 3개월 | 충전식 데이터팩 결제 가능, 잔여량 표시·소진 알림, 통신판매업 신고 완료 |
| M6 확장 | 6개월 | 8~20개국 선택 가능, 국가별 트래픽 실측치로 원가 모델 갱신 |

# 3. 시스템 아키텍처

## 3.1 구성도

| 계층 | 구성요소 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| DNS·보안 | Cloudflare (무료) | 도메인, DNS, DDoS 방어, Universal SSL |
| 제어 평면 | 패널 노드 1대 (Hetzner CX23, EU) | Remnawave 패널, 사용자·쿼터 관리, 구독링크 발급, Uptime Kuma, 텔레그램 봇 |
| 데이터 평면 | exit 노드 N대 (일본·미국·유럽) | 커널 WireGuard 터널 종단, 실제 트래픽 처리 |
| 클라이언트 | 공식 WireGuard 앱 (iOS·Android·Windows·macOS) | 사용자 단말. 설정은 QR 또는 구독링크로 주입 |
| 가입 창구 | 텔레그램 봇 + 랜딩페이지 | 가입·인증·QR 발급·잔여량 조회·FAQ 자동응답 |
| 백업·로그 | Cloudflare R2 (10GB 무료, egress 무료) | 패널 DB 백업, 접속기록 보관(법정 1년) |

## 3.2 트래픽 경로

- 사용자가 텔레그램 봇에서 가입 → 인증 → 개인 구독링크/QR 수신

- 공식 WireGuard 앱에 QR 주입 → 선택한 국가의 exit 노드와 터널 수립

- 패널이 노드로부터 사용량을 수집 → 1GB 소진 시 해당 사용자 키 자동 비활성화

- 매월 1일 무료 쿼터 리셋 → 재활성화. 충전 사용자는 별도 무기한 잔여량에서 차감

설계상 반드시 지킬 2가지 커널 WireGuard를 사용한다. 유저스페이스(wireguard-go)로 돌리면 동일 하드웨어 처리량이 909→329Mbps로 떨어져 서버 대수가 약 3배가 된다(Netgate 벤치마크). 패널과 exit 노드를 분리한다. exit 노드는 abuse 신고로 언제든 교체될 수 있는 소모품으로 취급하고, 회원 데이터는 패널에만 둔다.

# 4. 기술 스택 선정 근거

| 영역 | 채택 | 대안 | 선정 이유 |
| --- | --- | --- | --- |
| 프로토콜 | 커널 WireGuard | OpenVPN, Xray/VLESS | 동일 하드웨어에서 OpenVPN 대비 약 5배 처리량(1,165 vs 233Mbps). 검열 우회 요구가 없어 위장 프로토콜 불필요 |
| 관리 패널 | Remnawave | 3x-ui, Marzban, Hiddify | 다중 노드·REST API·구독링크 내장. Marzban은 2025-01 이후 릴리스가 없어 신규 채택 비권장 |
| 과금·회원 봇 | 오픈소스 텔레그램 봇 | WHMCS, Blesta | WHMCS 1,000석 $84.95/월은 인프라 원가의 4배. WireGuard용 프로비저닝 모듈도 사실상 없음 |
| 클라이언트 | 공식 WireGuard 앱 | 자체 앱 | 앱스토어 심사·법인 요건 회피. 개발비 0 |
| 모니터링 | Uptime Kuma | UptimeRobot 유료 | 무료·셀프호스팅·텔레그램 알림 90종 지원 |
| DNS·CDN | Cloudflare Free | Route53 | 무제한 DDoS 방어·Universal SSL 포함, 월 0원 |
| 백업 | Cloudflare R2 | AWS S3 | egress 무료로 복구 비용 0. 10GB 무료 티어로 충분 |

# 5. 전체 일정

| 단계 | 기간 | 주요 작업 | 산출물 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 준비 | Day 0 | 호스터·도메인 계약, VPN 운영 허용 여부 서면 질의 | 계약 가능한 공급자 2곳 확정 |
| P1 최소 가동 | Day 1 | 패널·노드 설치, 상한 설정, 봇 연결, 랜딩·약관 | 접속되는 실물 서비스 |
| P2 인증·이중화 | Day 2~3 | SMS 인증, exit 노드 2대, 남용 차단 규칙 정밀화 | 현실 운영 상태 |
| P3 관찰 | Day 4~7 | 초대 50~100명, 남용·버그 관찰, 계측 | 공개 가능 판단 근거 |
| P4 공개·성장 | W2~M1 | 공개 오픈, 국가 3개, 계측 대시보드 | 월 +1,000명 수용 |
| P5 유료화 | M2~M3 | 충전팩·결제 연동, 통신판매업 신고, 약관 개정 | 결제 가능 상태 |
| P6 확장 | M4~M6 | 8~20개국, 국가 선택 UI, 기간권 | 원가 모델 실측 갱신 |

선행 관계: P0 → P1 → P2 → P3 → P4 → P5 → P6 (직렬). 단 P5의 통신판매업 신고와 PG 심사는 P4 진행 중 병렬로 착수해 대기 시간을 흡수한다.

# 6. Day 1 상세 실행 시간표

| 시각 | 작업 | 내용 | 완료 판정 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0:00–0:20 | 서버 2대 결제 | Contabo 도쿄 VPS10(exit) + Hetzner CX23(패널) | SSH 접속 성공 |
| 0:20–0:35 | 도메인 + Cloudflare | 도메인 구매, 네임서버 변경, A 레코드 2개 | dig 응답 확인 |
| 0:35–1:05 | 패널 설치 | Remnawave 설치 스크립트 + TLS 자동 발급 | 관리자 로그인 성공 |
| 1:05–1:35 | exit 노드 연결 | 커널 WireGuard + 노드 에이전트, 패널에 등록 | 패널에 노드 온라인 표시 |
| 1:35–2:00 | 접속 테스트 | 내 폰에 QR 주입 → 접속 → IP·속도 확인 | 외부 IP가 일본으로 변경 |
| 2:00–2:30 | 상한·기기 설정 | 월 1GB, 매월 1일 리셋, 동시 2대 | 상한 초과 시 차단 재현 |
| 2:30–3:00 | 남용 차단 | 25번 포트·P2P 차단, fail2ban, 동시접속 제한 | 차단 규칙 적용 확인 |
| 3:00–4:00 | 텔레그램 봇 | 봇 설치, 패널 API 연결, 가입·QR·잔여량 조회 | 봇으로 가입→접속 완주 |
| 4:00–4:30 | 모니터링 | Uptime Kuma, 노드 2대 감시, 텔레그램 알림 | 노드 중단 시 알림 수신 |
| 4:30–5:30 | 랜딩·사용법 | 소개 1페이지 + 3단계 사용법 + 초대 링크 | 제3자가 문의 없이 접속 |
| 5:30–6:00 | 약관·방침 | 개인정보처리방침, 국외이전 고지 게시 | 사이트에 링크 노출 |
| 6:00– | 지인 초대 | 20명 초대, 접속 성공률·트래픽·문의 관찰 | 성공률 95% 이상 |

1:35–2:00 접속 테스트가 게이트다 이 단계를 통과하지 못하면 이후 작업은 전부 무의미하다. 반드시 통과 후 다음으로 진행한다. 판정 기준 3개: ① 외부 IP가 exit 국가로 변경 ② 속도 30Mbps 이상 ③ DNS 누수 없음

# 7. 작업 분해(WBS)

| ID | 작업 | 산출물 | 소요 | 선행 | 수행 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A1 | 호스터 VPN 허용 여부 서면 질의 | 답변 캡처 3건 | 10분(회신 1~2일) | — | AI 초안·사람 발송 |
| A2 | 서버·도메인 계약 | 접속 가능한 서버 2대 | 35분 | — | 사람 |
| B1 | 패널 설치 자동화 스크립트 | cloud-init 1개 | 30분 | A2 | AI |
| B2 | exit 노드 구성 스크립트 | cloud-init 1개 | 30분 | B1 | AI |
| B3 | 쿼터·기기 제한 프로필 | 패널 설정값 세트 | 30분 | B1 | AI |
| C1 | 남용 차단 규칙 세트 | iptables·fail2ban 스크립트 | 30분 | B2 | AI |
| C2 | 휴대폰 인증 연동 | SMS API 연동 코드 | 2시간 | D1 | AI |
| D1 | 텔레그램 봇 설치·연동 | 가입→QR 자동화 | 1시간 | B1 | AI |
| D2 | 봇 FAQ 자동응답 시나리오 | 문답 20종 | 1시간 | D1 | AI |
| E1 | 랜딩페이지 + 사용법 | HTML 2페이지 | 1시간 | — | AI |
| E2 | 약관·개인정보처리방침·국외이전 고지 | 문서 3종 | 30분 | — | AI |
| F1 | 모니터링·알림 구성 | Uptime Kuma 설정 | 30분 | B2 | AI |
| F2 | 계측 대시보드(사용량·전환) | HTML 1페이지 | 2시간 | D1 | AI |
| G1 | 접속·누수·속도 테스트 | 테스트 결과표 | 30분 | B2 | 사람 |
| G2 | 파일럿 50~100명 운영 | 실측 3지표 | 4~6주 | G1 | 사람 |
| H1 | 충전팩 결제 연동 | PG 연동 + 잔여량 차감 | 1주 | G2 | AI |
| H2 | 통신판매업 신고·PG 심사 | 신고증·MID | 1~2주(대기) | — | 사람 |

AI 수행 항목은 코드·설정·문서 작성이며, 사람 수행 항목은 결제·본인확인·기관 심사·실기기 검증처럼 위임이 불가능한 것만 남겼다.

# 8. 인프라 구성 계획

## 8.1 단계별 노드 배치

| 단계 | 회원 | 노드 구성 | 월 비용 |
| --- | --- | --- | --- |
| Day 1 | ~100명 | 일본 exit 1 + 패널 1 | 22,085원 |
| 1개월 | 1,000명 | 일본 exit 1 + 패널 1 + 예비 1 | 약 34,000원 |
| 6개월 | 6,000명 | 일본·미국·독일 exit 3 + 패널 1 | 31,391원 |
| 12개월 | 12,000명 | 위 + exit 1 증설 | 약 45,000원 |
| 유료화 후 | 10,000명 · 1인 20GB | 집중 8개국 10대 | 288,787원 |
| 확장 | 10,000명 · 20개국 | 22대 | 588,257원 |

노드 수 산정식: 필요 대역폭 = max(동시접속 기반, 월 트래픽 평균 × 피크계수 3), 노드 수 = ⌈필요 대역폭 ÷ 노드 포트속도⌉.

## 8.2 국가별 공급자 선정 기준

- 트래픽 무제한 상품이 있는 국가를 우선한다 — 미국·영국·독일·프랑스·폴란드·캐나다(OVHcloud 무제한 500Mbps), 스위스(Infomaniak), 일본·싱가포르·호주(Contabo 무제한 200Mbps).

- 종량제만 있는 국가는 트래픽 비중이 확인된 뒤에만 추가한다 — 한국·멕시코·칠레·남아공은 24TB 기준 월 34.5만원으로 일본의 22배다.

- “unmetered fair usage” 저가 라인($12 등)은 임계값이 약관에 정의돼 있지 않으므로 주력 노드로 쓰지 않는다. 계약상 명시된 용량 또는 진성 unmetered만 사용한다.

- 공급자는 항상 2곳 이상으로 분산한다 — PQ.Hosting은 2026-05-30 폐업했다.

# 9. 보안·남용 방지 설계

| 위협 | 대응 | 적용 시점 |
| --- | --- | --- |
| 스팸 메일 발송 | 25번(SMTP) 아웃바운드 차단 | Day 1 |
| 저작권 침해(P2P) | BitTorrent 트래커 포트·DHT 차단 | Day 1 |
| 다중계정으로 상한 무력화 | 휴대폰 인증(20원/건), 기기 지문·IP 중복 탐지 | Day 2~3 |
| 계정 공유 | 동시 접속 2대 제한, 동시 IP 수 감시 | Day 1 |
| 무차별 로그인 | fail2ban, 패널 관리자 포트 IP 화이트리스트 | Day 1 |
| 노드 압류·정지 | 패널·노드 분리, 예비 노드 상시 1대, 설정 자동 마이그레이션 | Day 3 |
| 회원 DB 유출 | 패널 DB 암호화, R2 백업 암호화, 관리자 2FA | W1 |
| DDoS | Cloudflare 프록시(패널), 노드는 직접 노출 최소화 | Day 1 |

무료 서비스에서 abuse는 1순위 리스크다 스팸·저작권 침해 신고 한 건이 호스터 계정 정지로 이어지고, 그것은 곧 서비스 전면 중단이다. 차단 규칙 적용은 “나중에 하는 최적화”가 아니라 Day 1 필수 항목이다. abuse 신고 접수 시 대응 절차(로그 확인 → 해당 사용자 차단 → 회신)를 문서로 만들어 둔다.

# 10. 테스트 계획

| # | 테스트 | 방법 | 통과 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| T1 | 접속 성공 | 공식 WireGuard 앱 QR 주입 → 연결 | 3개 OS(iOS·Android·Windows) 모두 연결 |
| T2 | IP 변경 | 접속 후 외부 IP 조회 | exit 국가 IP로 표시 |
| T3 | DNS 누수 | 누수 테스트 사이트 확인 | 국내 DNS 노출 없음 |
| T4 | 속도 | 접속 상태에서 속도 측정 | 30Mbps 이상 |
| T5 | 쿼터 차단 | 테스트 계정 상한 소진 | 초과 즉시 차단, 안내 메시지 노출 |
| T6 | 쿼터 리셋 | 월 리셋 시점 시뮬레이션 | 자동 재활성화 |
| T7 | 기기 제한 | 3대 동시 접속 시도 | 3번째 연결 거부 |
| T8 | 포트 차단 | 25번 포트·토렌트 연결 시도 | 모두 차단 |
| T9 | 노드 장애 알림 | exit 노드 강제 중단 | 3분 내 텔레그램 알림 수신 |
| T10 | 가입 완주율 | 제3자 5명에게 링크만 전달 | 문의 없이 5명 중 4명 이상 접속 성공 |

T10은 문서·온보딩 품질을 측정하는 항목이다. 이 서비스는 고객 응대를 두지 않으므로, 여기서 실패하면 인건비가 발생하는 구조로 되돌아간다.

# 11. 배포·운영 절차(RUNBOOK 요약)

## 11.1 정기 작업

| 주기 | 작업 | 자동화 여부 |
| --- | --- | --- |
| 상시 | 노드 헬스체크·알림 | 자동(Uptime Kuma) |
| 매일 | 트래픽·가입 수 확인 | 자동 리포트(봇) |
| 매주 | 패널 DB 백업 → R2, 보안 업데이트 적용 | 반자동 |
| 매월 1일 | 쿼터 리셋 확인, 전월 원가 대비 실사용 비교 | 반자동 |
| 분기 | 노드 단가 재조사, 공급자 약관 변경 확인 | 수동 |

## 11.2 장애 대응

- 노드 다운 — 알림 수신 → 예비 노드로 사용자 재배정(패널에서 노드 전환) → 원인 확인 → 복구 또는 교체

- abuse 신고 접수 — 해당 시각 세션 로그 확인 → 사용자 차단 → 호스터 회신 → 차단 규칙 보완

- 패널 장애 — R2 백업으로 신규 서버에 복구(목표 복구 시간 1시간). exit 노드는 패널 없이도 기존 사용자 세션 유지

- 트래픽 급증 — 피크 대역폭 80% 도달 시 노드 증설(프로비저닝 30분)

# 12. 리스크 관리 (실행 관점)

| # | 리스크 | 가능성 | 영향 | 대응·완화 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 | 호스터 계정 검증 지연 | 중 | 오픈 1~2일 지연 | Vultr·Linode 등 즉시 개통 공급자를 백업으로 준비 |
| D2 | 패널 설치 실패·버전 충돌 | 중 | 반나절 지연 | 3x-ui를 대체 경로로 확보. 두 스크립트 모두 사전 준비 |
| D3 | SMS 발신번호 등록 지연 | 중 | 인증 도입 지연 | 개인 계정+본인 휴대전화는 문자 본인인증으로 즉시 등록 가능. 1일차는 이메일 인증으로 시작 |
| D4 | 커널 WireGuard 미지원 커널 | 낮음 | 처리량 1/3 | 설치 전 커널 버전 확인, 컨테이너 대신 호스트에 직접 설치 |
| D5 | 실사용 트래픽이 추정의 2배 | 중 | 노드 2배 필요 | 상한제로 물리적 상한 존재. 피크 80% 도달 시 자동 알림 |
| D6 | 전환율이 1% 미만 | 중 | 유료화 실패 | 무료 단계는 원가가 월 5만원 수준이라 지속 가능. 가격·상한 A/B 후 재시도 |
| D7 | 결제 소액 특성상 PG 건당 수수료 과다 | 중 | 마진 훼손 | 충전 최소 단위를 1,500원 이상으로 유지, 정액 수수료 조건 사전 확인 |

# 13. 게이트 기준 — 증거 등급

각 단계는 아래 등급을 건너뛰지 않고 통과해야 다음으로 넘어간다. 문서를 추가하는 것은 진척이 아니다.

| 등급 | 뜻 | 현재 상태 |
| --- | --- | --- |
| 구현 | 코드·설정·산출물이 존재한다 | 설계·계산서 완료 |
| 로컬 | 개발 환경에서 실제 실행해 확인했다 | 미달 — 서버 미기동 |
| 빌드 | 배포 후보를 만들었다 | 미달 |
| 패키지 | 버전·구조·해시를 확인했다 | 미달 |
| 공개 | 실제 공개 대상에서 확인했다 | 미달 |
| 대상환경 | 명시된 실기기·환경에서 확인했다 | 미달 |
| 실사용자 | 동의된 독립 사용자가 과업을 완수했다 | 미달 |

현재 시점의 정직한 선언 본 계획서 작성 시점까지 서버 실행·배포·부하 테스트는 수행하지 않았다. 따라서 모든 원가·기간 수치는 “공개 단가 실측 + 모델 계산” 등급이며, 로컬 실행 이상으로 올리려면 Day 1의 T1~T4를 통과해야 한다. 금지: 계산 결과를 실측으로 표기하기 · 파일럿 없이 전환율을 확정하기 · 실행해 보지 않은 명령을 절차서에 적기.

# 14. 예산과 자원

## 14.1 초기 1회

| 항목 | 금액 |
| --- | --- |
| AI 개발 도구 1개월 | 29,000 ~ 147,000원 |
| 도메인 1년 | 16,000원 |
| 서버 2대 1개월 | 22,085원 |
| 베타 인증 SMS 50건 | 1,000원 |
| 예비비 | 50,000원 |
| 합계 | 약 12만 ~ 24만원 (여유 포함 30만원) |

## 14.2 인적 자원

| 역할 | 투입 | 담당 범위 |
| --- | --- | --- |
| 운영자(사람) | 1일차 6~9시간, 이후 주 2~4시간 | 결제·본인확인·기관 심사·실기기 검증·의사결정 |
| AI | 전 구간 | 스크립트·설정·문서·랜딩·봇 시나리오·대시보드 작성 |
| 외부 전문가 | 유료화 전 1회 | 통신비밀보호법·노로그 표현 법률 자문(30~60만원) |

# 15. 즉시 착수 항목

## 15.1 AI가 사용자 개입 없이 지금 할 수 있는 것

- 패널·노드 자동 설치 cloud-init 스크립트 작성 (붙여넣기 1회로 기동)

- 1GB 쿼터 자동 차단·월 리셋 설정값 세트 및 검증 절차서

- 텔레그램 봇 설정 파일 + 가입→인증→QR 발급 대화 시나리오 완성본

- 남용 차단 규칙 스크립트(25번 포트·P2P·동시기기·fail2ban)

- 랜딩페이지 + 3단계 사용법 페이지

- 약관·개인정보처리방침·국외이전 고지문 초안

- 접속·누수·속도 테스트 체크리스트와 통과 기준

- 사용량·전환 계측 대시보드

## 15.2 사용자만 할 수 있는 것

| 구분 | 항목 | 소요 |
| --- | --- | --- |
| 작은 액션 | 서버 2대 결제 (Contabo 도쿄 + Hetzner CX23, 합 월 1.8만원) | 15분 |
| 작은 액션 | 도메인 구매 및 Cloudflare 네임서버 변경 | 15분 |
| 작은 액션 | 호스터 3곳에 VPN 운영 허용 여부 질의 메일 발송 | 10분 + 회신 대기 |
| 작은 액션 | SMS 업체 가입 및 발신번호 등록(본인 번호) | 20분 |
| 큰 액션 | 유료화 결정 시 개인사업자 등록 + 통신판매업 신고 | 1~3일 |
| 큰 액션 | 유료화 전 법률 자문 1회 | 1~2주 조율 |

가장 작은 다음 행동 하나 서버 2대 결제(월 1.8만원). 이것 하나면 15.1의 1~8번을 실제로 실행해 Day 1 시간표를 그대로 돌릴 수 있다. 그 전까지 남은 모든 작업은 “구현” 등급에 머무르며, 어떤 수치도 “로컬” 이상으로 올라가지 않는다.